Опис на работна задача

(Terms of Reference – ToR)

за ангажирање на 2 новинари / истражувачки новинари

за подготовка на медиумски стории за заштита на животната средина

| Проект | „Enhanced civic engagement for environmental protection“ |
| --- | --- |
| Активност | A1.6 Медиумски стории за заштитата на животната средина |
| Спроведувач | ФЛОРОЗОН – Центар за еколошка демократија |

Скопје, Април 2026

1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

| Назив на документ | Опис на работна задача (ToR) |
| --- | --- |
| Предмет на ангажман | Ангажирање на 2 новинари / истражувачки новинари |
| Надлежна организација | ФЛОРОЗОН – Центар за еколошка демократија |
| Проект | „Enhanced civic engagement for environmental protection“ |
| Активност | A1.6. Media stories on environmental protection |
| Период на реализација | Месец 4 – месец 8 од проектната имплементација |
| Очекуван резултат | Подготовка и објава на 5 медиумски / истражувачки стории со досег од најмалку 5.000 лица |

2. ПОЗАДИНА И ОПРАВДАНОСТ НА АНГАЖМАНОТ

Во рамки на проектот „Enhanced civic engagement for environmental protection“, потребно е да се ангажираат истражувачки новинари кои ќе продуцираат висококвалитетни медиумско-истражувачки содржини преку кои ќе се анализира ефективноста на алатките за учество на јавноста и правните постапки за носење на одлуки во областа на животната средина во Северна Македонија. Активноста има за цел да придонесе кон зголемување на еколошката едукација особено за важноста од вклучувањето на јавноста во носењето на одлуките, зголемена институционална транспарентност и зајакната улога на медиумите како watchdog во сферата на еколошкото управување.

За таа цел, ФЛОРОЗОН ќе ангажира двајца новинари / истражувачки новинари кои, во блиска координација со проектниот тим, ќе подготват медиумски производи базирани на факти, интервјуа, анализа на документи, теренски или case-based увид иво насока на заштитата на јавниот интерес.

3. ЦЕЛ НА АНГАЖМАНОТ

Целта на овој ангажман е преку професионални новинарски производи да се обработат и јавно да се претстават прашања поврзани со пристапот до еколошки информации, учеството на јавноста во донесувањето одлуки, институционалната отчетност, ефикасноста на административните и судските постапки, како и конкретни случаи на ограничено или успешно граѓанско вклучување.

Ангажманот треба да обезбеди видливост на системските слабости и добрите практики во сферата на животната средина, а истовремено да создаде дополнителен јавен притисок за поодговорно, потранспарентно и поправично постапување на институциите.

4. ПРЕДМЕТ И ОПСЕГ НА РАБОТАТА

Избраните новинари ќе бидат одговорни за истражување, подготовка, продукција и објавување на вкупно пет медиумски / истражувачки стории. Производите може да бидат во форма на аналитички текстови, дигитални публикации, мултимедијални репортажи, кратки видео-документарни формати или комбинирани онлајн стории, согласно договор со проектниот тим.

Секој медиумски производ треба да биде заснован на проверени факти и релевантни извори и да вклучува, кога е соодветно, интервјуа, анализа на официјални документи, правна и процедурна димензија, како и јасна наративна линија. Во секоја сторија задолжително треба да се вклучи перспектива за непропорционалното влијание што еколошката деградација и загадувањето го имаат врз жените и девојчињата, младите, маргинализираните и другите ранливи групи.

5. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ

• учество на иницијален координациски состанок со проектниот тим на ФЛОРОЗОН;

• разгледување на релевантни проектни материјали, наоди, извештаи и дополнителна документација доставена од нарачателот;

• предлагање на теми, истражувачки агол и краток пристап за секоја сторија;

• спроведување интервјуа со релевантни соговорници и прибирање изјави, податоци и документи;

• подготовка на нацрт-верзии и нивно уредување во координација со проектниот тим;

• финализирање на текстуални, мултимедијални или видео-содржини според договорениот формат;

• објава на производите на медиум / платформа на избраниот новинар или на медиум каде е обезбеден простор за објава;

• доставување линкови, screenshot-докази и кратка информација за досегот и видливоста на секоја објава;

• овозможување на понатамошна непрофитна дистрибуција и промоција на материјалите преку каналите на проектните партнери, со наведување на авторството.

6. ОЧЕКУВАНИ ИСПОРАКИ

| # | Испорака | Минимално барање |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иницијален состанок и усогласување на планот за работа | 1 состанок |
| 2 | Краток концепт / предлог за темите | доставен и усогласен |
| 3 | Финални медиумски / истражувачки стории | вкупно 5 производи |
| 4 | Објава на сите производи | на медиумски канали / платформи |
| 5 | Докази за објава | линкови и screenshot-докази |

Вкупниот минимален очекуван досег од сите објавени содржини изнесува најмалку 5.000 лица.

7. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АНГАЖМАНОТ

Времетраењето на ангажманот е 4 месеци и ќе се реализира во периодот од месец 4 до месец 8 од проектната имплементација. Во месец 4 се предвидува избор на новинарите и усогласување на темите; во месеците 5–7 се реализира истражувачката и продукциската работа; а во месец 8 се предвидува финалната објава на медиумските производи.

Точниот оперативен календар, роковите по производ и динамиката на доставување на нацртите ќе бидат дефинирани во договорот и/или во посебен план за работа по изборот на кандидатите.

8. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

• завршено високо образование или споредливо релевантно професионално искуство во новинарство, медиуми, комуникации или сродна област;

• минимум 3 години релевантно новинарско искуство;

• докажано искуство во подготовка на истражувачки, аналитички или јавнополитички медиумски содржини;

• претходно искуство во известување за животна средина, владеење на правото, транспарентност, локално управување или човекови права;

• способност за анализа на официјални документи, проверка на факти и работа со чувствителни теми од јавен интерес;

• активно познавање на македонски јазик.

Предност ќе имаат кандидати што имаат претходно учество на обуки поврзани со заштита на животната средина, искуство со мултимедијално раскажување и/или обезбеден простор за објавување на релевантен медиумски канал.

9. ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

• кратка биографија (CV);

• мотивациско писмо;

• портфолио со најмалку 3 релевантни објавени текстови, истражувачки стории, репортажи или видео-производи;

• краток концепт-нацрт со предлог теми или пристап за обработка на активноста;

• докази за учество на обуки поврзани со заштита на животната средина, доколку кандидатот располага со такви.

10. ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ПОВИКОТ

Повикот е наменет за сите физички и правни лица од областа на новинарството, медиумите и маркетингот кои ги исполнуваат потребните квалификации за аплицирање објаснети во точка 8 од овој повик.

10. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

| # | Критериум | Макс. бодови |
| --- | --- | --- |
| 1 | Релевантно професионално искуство во новинарство и истражувачко известување | 35 |
| 2 | Искуство во известување за животна средина, јавен интерес, транспарентност и слични теми | 20 |
| 4 | Цена | 45 |
|  | Вкупно | 100 |

11.  НАДОМЕСТОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Исплатата ќе се врши во согласност со висината на буџетските средства наменети за оваа активност и врз основа на потпишан договор, прифатени испораки, доставени докази за објава и краток финален извештај за реализираниот ангажман. Нарачателот го задржува правото исплатата да ја организира во две или повеќе транши, во зависност од договорената динамика на испорака.

12. КООРДИНАЦИЈА, ВИДЛИВОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

Целиот процес на избор и координација на новинарите ќе го спроведува ФЛОРОЗОН – Центар за еколошка демократија. Избраните кандидати ќе работат во координација со назначено лице од проектниот тим и ќе бидат должни да ги почитуваат комуникациските и видливосните правила на проектот.

Авторството на медиумските производи останува јасно назначено, а ФЛОРОЗОН и проектните партнери ќе имаат право на понатамошно непрофитно споделување, репостирање и промоција на веќе објавените содржини преку своите веб-страници, социјални медиуми, јавни настани и проектни материјали, со задолжително наведување на авторот и изворот.